Requerimientos Proyecto Final: DataExplorer

Este documento presenta la planeación detallada para la implementación del proyecto final denominado DataExplorer. El propósito es crear un entorno virtualizado mediante Vagrant y Ansible, desplegando un servidor web con Nginx, Prometheus y Grafana para monitoreo y análisis de desempeño. La planificación incluye las fases, recursos, herramientas, responsables, cronograma y pasos técnicos para asegurar una ejecución exitosa.

Objetivo General

Implementar un entorno virtualizado automatizado mediante Vagrant y Ansible para desplegar Nginx, Prometheus y Grafana, con el fin de monitorear el tráfico y rendimiento del servidor web en el proyecto DataExplorer.

Objetivos Específicos

• Configurar Vagrant y VirtualBox en el host para la creación de máquinas virtuales.

• Definir los parámetros del Vagrantfile: recursos, red, sistema operativo base y conexión con Ansible.

• Desarrollar un playbook de Ansible que automatice la instalación y configuración de Nginx.

• Agregar al playbook las tareas para instalar y configurar Prometheus y Grafana.

• Ejecutar pruebas de carga sobre el servidor web utilizando JMeter o Loader.io.

• Verificar la recopilación de métricas y visualización de datos en Grafana.

• Documentar y presentar los resultados obtenidos en video y en informe técnico.

Alcance del Proyecto

El proyecto contempla la implementación de un entorno virtual único que contenga Nginx como servidor web, Prometheus como recolector de métricas y Grafana como sistema de visualización. El alcance abarca la automatización completa mediante Ansible, desde la instalación hasta la verificación del monitoreo. No incluye la integración de múltiples máquinas o balanceadores externos.

Metodología y Fases

La metodología propuesta sigue un enfoque incremental basado en DevOps, dividiendo el proyecto en las siguientes fases:

Fase 1: Preparación del entorno: Instalación de Vagrant, VirtualBox y Ansible en el sistema host.

Fase 2: Configuración del Vagrantfile: Definición de recursos de hardware, sistema operativo y red virtual.

Fase 3: Creación del playbook de Ansible: Automatización de la instalación de Nginx, Prometheus y Grafana.

Fase 4: Ejecución del provisionamiento: Lanzamiento de la máquina virtual y ejecución del playbook.

Fase 5: Pruebas y monitoreo: Validación del funcionamiento del servidor y recolección de métricas.

Fase 6: Documentación y presentación: Elaboración del informe final y grabación del video demostrativo.

Recursos Requeridos

• Hardware: CPU 4 núcleos, 8 GB RAM, 20 GB de espacio libre.

• Software: Vagrant, VirtualBox, Ansible, Nginx, Prometheus, Grafana.

• Herramientas adicionales: Git, Visual Studio Code, JMeter o Loader.io.

• Sistema operativo anfitrión: Windows, Linux o macOS.

Cronograma Tentativo

| Actividad | Duración estimada | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Instalación de herramientas base | 1 día | Equipo completo |
| Configuración del Vagrantfile | 1 día | Integrante 1 |
| Desarrollo del playbook Ansible | 2 días | Integrante 2 |
| Instalación de servicios (Nginx, Prometheus, Grafana) | 2 días | Integrante 3 |
| Pruebas de funcionamiento y monitoreo | 1 día | Equipo completo |
| Documentación y video final | 2 días | Equipo completo |

Riesgos y Estrategias de Mitigación

• Falla en la instalación de dependencias: Verificar versiones y realizar pruebas previas en entornos locales.

• Errores de red entre host y VM: Validar IPs privadas en el Vagrantfile y habilitar firewalls adecuadamente.

• Fallo en el playbook de Ansible: Probar cada rol de Ansible por separado y validar sintaxis antes de ejecutar.

• Prometheus o Grafana no muestran datos: Revisar endpoints de Prometheus y puertos abiertos en la VM.

Resultados Esperados

Al finalizar el proyecto se espera disponer de una máquina virtual funcional, configurada automáticamente, con Nginx sirviendo contenido web y Prometheus + Grafana recolectando y visualizando métricas en tiempo real. Asimismo, se obtendrá un informe técnico y un video demostrativo mostrando la instalación, configuración y monitoreo.

Conclusión

El proyecto DataExplorer permitirá fortalecer competencias en administración de sistemas, automatización con Ansible y monitoreo de servicios. La planeación detallada y la automatización integral garantizan reproducibilidad, eficiencia y documentación técnica completa para futuras implementaciones.